## Hoja 1
Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Levantamiento de requerimientos | bar: Semana 1 to Semana 2
Análisis del problema y alcance | bar: Semana 1 to Semana 3
Elaboración de casos de uso | bar: Semana 3 to Semana 4
Diseño de arquitectura del sistema (DAS) | bar: Semana 4 to Semana 6
Diagramas UML (clases, secuencia, paquetes, actividades) | bar: Semana 5 to Semana 8
Diseño de base de datos | bar: Semana 6 to Semana 7
Desarrollo de prototipos en Figma | [9 empty] | X | bar: Semana 7 to Semana 9
Evaluación heurística de Nielsen | [9 empty] | X | X
Registro y ejecución de pruebas | [10 empty] | X | X
Corrección de observaciones encontradas | [11 empty] | X | X | X
Elaboración de documentación final | [12 empty] | X | X | X | X
Presentación y entrega final | [16 empty] | X | X